招标编号：

华润电力南沙独立储能电站 项目

土建专业施工 工程

招

标

文

件

湖南省工业设备安装有限公司

2025年9月

目 录

第一章  投标须知	3

第二章  发包人要求	5

第三章  报价文件内容	7

第四章  拟签订合同文本	7

# 第一章  投标须知

- 投标须知前附表（表一）

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 华润电力南沙独立储能电站项目 |
| 3 | 建设地点 | 广州市南沙区小虎岛 |
| 5 | 招标范围 | 储能系统、送出线路改造等相关土建施工 |
| 6 | 计划工期 | 2025年11月5日- 2025年12月16日【具体以项目部开工令为准】 |
| 7 | 质量要求 | 优良工程 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格预审。 |
| 9 | 劳务分包 | 不允许再次分包或转包。 |
| 10 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 11 | 履约担保 | 履约担保的形式：以现金形式或银行保函形式提供。 |
|  |  | 履约担保的金额：合同总金额的10%，由投标人向发包人提供。如投标人在五分公司有承接分包业务，分包总结算在经分公司审核完成后有未付清的款项，可以用未付清的结算款抵履约保证金。中标后5日内足额缴纳，逾期未缴纳甲方有权直接取消中标资格。 |
| 12 | 关键岗位人员配备 | 本项目现场施工项目部关键岗位人员最低配备为3人：兼职技术员（测量员）1人、兼职安全员1人、兼职质量员1人。 |

## 2、投标须知表（表二）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程承包单位 | 单位名称：湖南省工业设备安装有限公司 |
|  |  | 地址：湖南省衡阳市珠晖区东风路16村41号 |
| 2 | 相关方 | 建设单位 |
| 2.1 | 建设单位 | 广州华润热电有限公司 |
| 3 | 工程概况 | 工程名称：华润电力南沙独立储能电站项目 |
|  |  | 工程规模：整个储能区域的地基处理（不含桩基础）、部分构筑物拆除、设备基础、主体结构、给排水系统、电缆沟、碎石地坪、围墙、进站道路、站内道路等材料采购、进场复检、施工及验收工作；送出线路区域的地基处理、电缆沟（包括送出线路的一次电缆、二次电缆、网线、光纤等的电缆沟，网线、光纤需要建设两路路由，网控室需要增加一条电缆沟）等；对侧间隔改造等上述区域的土建施工工程。 |
| 4 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 5 | 工程招标承包范围 | 储能系统、送出线路改造等相关土建施工劳务工程，如果投标人在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足项目要求，招标人有权利对招标范围进行增减，投标人不得以任何方式进行索赔。 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 7 | 工程质量等级及要求 | 质量要求优良，争创优质。 |
| 8 | 开工日期 | 按照工程总工期要求，暂定2025年11月5日进场施工，实际进场日期等招标人通知。 |
| 9 | 投标人要求 | 通过招标人资格预审的储能系统、送出线路改造等相关土建施工专业劳务单位及队伍。 |
| 10 | 招标文件发布 | 2025年11月3日，发布招标文件电子版至湖南建工集团集中采购履约平台。 |
|  |  | 招标人将不组织投标预备会。 |
| 11 | 踏勘现场 | 各投标人自行前往宾阳县生活垃圾焚烧发电项目工程总承包建设工程现场踏勘。 |
| 12 | 答疑时间、方式 | 招标人不再组织现场答疑会。投标人对招标文件的疑问，需在2025年11月6日下午17:00前，以书面形式签字（盖章）扫描发至招标人邮箱，过时不再受理。招标人将在2025年11月9日12:00前,拟定书面答疑资料（补疑书）以电子邮件形式告知投标人。 |
|  |  | 联系人：彭志伟19918690007； |
| 13 | 递交投标文件 | 投标截止时间：2025年11月10日18时。 |
| 14 | 开标会 | 开标时间：2025年11月11日12时。 |
|  |  | 地点：湖南建工集团集中采购履约平台。 |
| 15 | 投标报价 | 采用固定综合单价法。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止日期之后的 60 个日历天内有效。 |
| 17 | 投标文件份数 | 除在湖南建工集团集中采购履约平台上报价外还需提供签字盖章的电子扫描版本1套。 |
| 18 | 评标办法 | 经评审的合理最低价评标法 |
| 19 | 招标人联系方式 | 联系人：彭志伟，19918690007 |

# 第二章  发包人要求

## 2.1 工程概况及范围

2.1.1 招标范围及内容：整个储能区域的地基处理（不含桩基础）、部分构筑物拆除、设备基础、主体结构、给排水系统、电缆沟、碎石地坪、围墙、进站道路、站内道路等材料采购、进场复检、施工及验收工作；送出线路区域的地基处理、电缆沟（包括送出线路的一次电缆、二次电缆、网线、光纤等的电缆沟，网线、光纤需要建设两路路由，网控室需要增加一条电缆沟）等；对侧间隔改造等上述区域的土建施工工程。；具体见施工蓝图和工程量清单。 如投标人进场施工后其工期进度、质量、安全、文明施工等方面不能满足发包人要求的，发包人有权利对招标范围进行增减，投标人不能以任何方式进行索赔，本条规定最终解释权归发包人所有。

## 2.2质量标准

符合本工程设计图纸质量要求，符合按国家及行业标准规范，创优良工程，且投标人必须遵从《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013规范要求。

## 2.3工期要求

合同工期总日历天数暂定  40 天，开工日期以发包人通知日起算。最终以建设单位及甲方施工进度要求为准。

本工程施工工期紧张，需要投标人长期加班施工，各分包方之间必须紧密配合，服从项目部安排。因投标人的原因而导致工程不能按期完工时，发包人除有权利对投标人中标的合同施工范围进行调减外，投标人需向发包人支付误期赔偿费，误期赔偿费的计算方法为每延期一天支付分包合同金额的百分之零点二五（0.25%）。误期赔偿费的最大限额为合同价格的百分之五（5%），超过该限额时，发包人有权终止合同。

乙方应按照合同约定工期组织施工，非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

## 2.4招标方式和原则

招标方式：采用公开招标方式。

招标原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则。投标人如有在建项目施工时间段与本工程施工时间段相冲突，发包人有权拒绝该投标人的报价。

## 2.5投标人资格要求

资质要求：具有劳务分包资质，且有一定的资金实力。

业绩要求：投标人必须此前承包过2个以上（含2个）类似专业工程施工经验。

## 2.6投标费用

投标人应承担其标书的准备与递交等所涉及的一切费用，不论投标结果如何，发包人对投标费用不负任何责任。

## 2.7现场踏勘

发包人所提供的信息不是全部，投标人可对工程项目现场实施踏勘，以获取投标报价所需的有关信息。踏勘的费用由投标人自行承担。

经发包人允许，投标人及其代表方可进入现场实施踏勘。如投标人及其代表在实施踏勘时造成的任何人身伤害或财产毁损，投标人应承担由此引起的所有责任，发包人不承担任何责任。

## 2.8材料、机械、机具供给

甲供材料：主材（钢筋、混凝土等（损耗率5%，超过部分班组负责））。

甲供机械设备：起重量大于等于50吨的吊车、钢管脚手架。

乙供材料：除注明甲供材料外的所有材料，包含但不限于施工作业所使用的工机具及辅材、耗材（包括但不限于焊条、钉子、铁丝、扎丝等）所需的辅材耗材，其中主材与辅材的区分除合同特别约定外，按工程所在地最新地方定额约定的主辅材划分标准。特别注意：辅材包括施工过程所有辅材，包括安全文明施工措施及技术措施用料费用、如加工棚、施工平台、临时加固措施材料、安全围护用料等。

乙供机具、机械：除注明甲供机械设备外的所有机械，包含但不限于：50吨以下起重机械、转运机械、登高机械、焊机、磨光机、扳手、起子、锤子、撬棍等五金工具；GPS、全站仪、水准仪、卷尺、盘尺、水平尺、打水平用胶管等施工放线用具。斗车、三轮车等运输工具；手拉葫芦、钢丝绳等起重工具（5t以下起重工器具和所有吊装用钢丝绳（6*37）均需使用新购买的合格产品）

其他说明：

- 施工用电（甲方提供至二级箱，二级箱后由乙方负责）。

- 安全帽、安全带、反光背心由项目部提供，其他劳保用品乙方提供。

## 2.9履约保证金相关规定

合同签订后15日内，乙方需提交合同金额10%的履约保证金或等额银行履约保函（银行保函，格式为见索即付，不可撤销），逾期缴纳甲方有权收取乙方应缴纳金额万分之五/天的滞纳金。如投标人在五分公司有承接分包业务，分包结算在经分公司审核完成后有未付清的款项，可以用未付清的结算款抵履约保证金。

项目部完工，承包班组发生费用未超过合同约定结算金额的情况下，由投标人向项目部申请，经项目经理批准后15个工作日内无息返还投标人。

## 2.10结算与支付

预付款：本工程无预付款。

进度款：甲方每月按乙方已完成合格工程量结算金额的85%支付进度款。（施工方提供进度款增值税专用发票）。

结算款：全部工作内容完成经验收合格，乙方提交竣工结算，经甲方商务成控部门审核完成后，付至竣工结算金额的95%（施工方提供竣工结算金额全额增值税专用发票）。

质保金：竣工结算金额的5%作为质保金，质保期（质保期同总包合同质保期）满后无质量问题再无息支付质保金。

特别说明：工程竣工结算须在项目所属公司商务成控部门及分管领导审核签认后生效，过程结算不作为总结算依据。未经甲方公司商务成控部门相关人员签字确认的结算资料不能作为主张工程款的依据，乙方对上述甲方结算流程知悉并且无异议。

## 2.11签证管理

实际发生确需要签证，需由项目施工员先办理任务单，明确签证事由后交项目副经理、项目施工员确认后再做签证单，签证单由施工员、项目副经理、项目技术负责人、项目费控经理、项目经理共同签字确认，要确保签证的及时性，签证发生三日内需报送项目费控部门，三日内未报送项目费控部门的项目费控经理有理由拒绝认可。签证不得跨月后补签证，签证必须附照片。

误工签证不考虑天气原因和自然灾害造成的误工；

由项目部、业主及当地政府部门造成的误工，连续造成三天以上的误工或者月累计造成5天以上的部分方可签误工，误工工资的发放标准按照分公司签证工资的50%记取，计入当月进度款，不得跨月后补签证。

签证计日工单价：技工320元/工日，辅工200元/工日。

## 2.12实名制管理

投标人同意遵守发包方《湖南省工业设备安装有限公司劳务管理办法》，严格执行实名登记、电子考勤（指纹或面部识别）和代发农民工工资等管理制度，并保证不得因劳资纠纷问题消极怠工、聚众闹事。

## 2.13其他要求

甲供材料采用领用制度，投标人应严格按项目部的领用制度执行，严禁浪费材料。

施工过程中，对于合同范围内的工作内容，乙方若出现甩项，推诿，拒绝施工等情形，甲方有权安排第三方进行实施，由此产生全部费用（含甲方相关经济损失）从乙方已完工程的结算金额中扣除，并承担违约金30000元/次/项，若多次出现，则甲方有权解除合同。

若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依法行使解除权终止合同的，甲方有权仅按乙方已完成合格工程量的70%办理最终结算并支付款项，且由此给甲方造成的工期、费用等一切损失由乙方承担。

投标人按承包合同出现亏损时，结算时将用履约保证金冲抵，冲抵结余部分返还投标人；冲抵不足部分，由投标人补足，投标人可以继续在分公司范围内承包；如投标人不补齐不足部分，分公司取消投标人资格，并保留追讨欠款的权利。

其他要求见第三章报价清单及第四章合同条款及格式.

# 第三章  报价文件内容

## 3.1类似施工业绩

## 3.2报价清单

说明：投标人中标后签订合同必须以劳务公司的名义，若需以湖南中达兴安劳务有限公司名义签订合同，需向湖南中达兴安劳务有限公司劳缴纳约合同金额1.48%的管理费及其他附加税费（该费用同作为乙方管理成本，具体费用由投标人与劳务公司自行协商，报价时，该费用需自行在不含税价中考虑，甲方不另行支付）。清单详见附件报价清单。

## 3.3承包价格及其他说明

3.3.1劳务承包单价包含但不限于以下内容：

1）人工工资、辅材耗材费、小型机械费、施工人员往返差旅费、生活费、床上用品费用、管理费及利润、工资表中的个税、施工措施及安全保障投入的人工、招标方及业主方提供的材料设备的卸车、清点、验收、领取、保管及二次搬运等费用以及施工过程因各种因素发生停工、待工、窝工、赶工而产生的费用；现场安全文明施工发生的费用。

2）因制造或运输过程中造成的一般性缺陷处理费用；总包方或招标方供货以散件形式提供时而发生的现场拼装费用；施工过程中已完未交工的成品或半成品的保护措施费用；

3）本工程施工中可能发生的安全、噪声、粉尘及影响环保问题的治理防范措施费；施工区域清扫及为满足文明施工要求所发生的费用、余物垃圾清理费；在项目部季度安全文明考评检查时需达到优良标准；

5）预防一般性自然灾害所采取的措施费用；

6)迎接业主、本合同招标人及其他部门领导检查而发生的安全文明施工人工费用，含在报价中，如果这种检查次数较多，一月中需要班组一次（一次在综合单价内）以上的配合检查所发生的安全文明配合费，项目部据实给予辅工补偿；

7)由于交叉施工、工序交接问题增加的费用；

8)各种监督检查验收等所需的配合费用（包括：检验设备的起吊，检验设备的打磨，除锈，脚手架、梯、台、防护设施的搭拆，临时电源、水源、气源的驳接与拆除及机械、人员配合等配合工作）；

9)由于投标人原因造成的工程返工增加费用；

10)投标人应充分考虑本工程的实际情况，因投标人任何原因造成的窝工或工期要求提前所产生的费用不予调整；

11)投标人负责按招标人要求每月25日前报送工程量进度报表交招标人审核

12)因投标人原因产生的罚款。

13)各种风险费用及其他不可预见费等。

14)投标人施工过程中，产生的剩料、废料、建筑垃圾的整理和清理费用。

本工程综合单价不因任何原因进行调整，合同中已有相同或类似项目综合单价的，按照合同中已有相同项目的综合单价确定；合同中没有相同项目或类似综合单价的，采用招标人确定的单价，或双方协商解决。

# 第四章  拟签订合同文本

劳务分包合同

合同编号：

工程承包方：                        （以下简称甲方）

劳务分包方：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（建设单位名称）（以下简称为“建设单位”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就本工程     作业提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程简介：

第二条 合同具体范围及内容（仅为示例，应根据实际情况调整，内容描述力求明确、清楚、齐全）

（一）承包范围及内容：

1. 所有本工程的施工图及设计变更、联系单、图纸会审纪要、会议纪要等包含的工作内容：

2.工程量清单详见附件二，工作范围包含但不限于以下内容：

（二）主要材料损耗控制要求： 控制主材损耗率在 工程所在地最新地方定额  %（可根据项目实际情况进行调整）以内，损耗率=（限额用量－实际用量）/限额用量，限额用量为预算用量扣除节余量，实际用量考核以甲方确认的实际材料单为准，如低于  / %，节约部分双方按  /  （可根据项目实际情况进行调整）分成；如超过 工程所在地最新地方定额   % 损耗，由甲方按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算款中直接扣除。

第三条 合同工期

（一）开始工作日期：     年     月     日

（二）结束工作日期：     年     月     日

（三）总日历工作天数为：       天；乙方应按照合同约定工期组织施工，确保工程甲方总工期目标的实现。

（四）最终以建设单位及甲方施工进度要求为准。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，乙方需承担工期延误费用2000元/天，并承担给甲方造成的其他损失费用；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

第四条 合同价款

（一）合同价款：采用以下第    种方式进行确定。

1.总价包干，固定总价为：（人民币）大写                 元（含税价，总价组成详见工程量清单附件二），小写：            元；其中增值税税率为        ，税款          元，不含税价       元。

2.固定单价合同：合同总价暂定为人民币          元，其中增值税税率为        ，税款          元，不含税价       元，本工程的劳务单价及计量规则详见工程量清单附件二。

3.工程履约保证金（根据各项目具体情况确定，若无，则约定：“本工程无履约保证金。”）

3.1履约保证金的额度：乙方向甲方缴纳合同总价款的 10  %的履约保证金。履约保证金不计息。

3.2履约保证金的缴纳、退还办法：

（1）合同签订后10日内，乙方以现金或银行履约保函方式向甲方缴纳合同总价款的 10 %的履约保证金。逾期甲方有权解除合同或收取滞纳金（应缴金额的万分之五/天）。履约保证金待乙方无违约情形且工程完工验收合格后   30 日内一次性无息退还。

4.本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计价格相应调整，以开具发票时间为准。

（二）价格组成

1.以上任何一种方式价格均包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生所需的一切费用（乙方已充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的全部因素，除本合同另有约定外不作调整），包括但不限于人工费（人工工资、伙食费、住宿费等）、辅助材料费、消耗性材料费、工具费、小型机械费、措施费、工期、质量、安全文明施工（此费用固定比例为合同总价的5%，若乙方没有有效进行安全文明施工，工地管理脏乱差，未达到约定标准的，给甲方造成损失的，结算时甲方将扣除此费用。）、劳保及安全用品、福利、赶工费、冬雨季施工措施费、材料多次搬运及装卸车、社会保险费、公积金、高温防寒费、管理费（含人员进出场交通费及特殊情况政策性的补贴、劳务公司管理费及附加税费等）、利润、施工期涨价风险、税金等所有应由乙方承担的费用。按税法规定应由个人承担的个税由个人自行承担。

2.特别约定：乙方在施工过程中发生的以下费用包含在单价或总价中

2.1乙方施工准备费、现场施工材料的搬运、转运费用。

2.2合同价格还包括乙方必须采取加班等赶工措施以使本工程任务能在约定工期内完成，因乙方原因造成的赶工或加班而提出补偿要求将不会被考虑。合同价款包含了因乙方原因导致的工期延长、人员窝工而增加的费用。

2.3迎接业主（总包方）、本合同甲方及其他部门领导、公司（含分公司）检查而发生的安全文明施工人工费用。

2.4因乙方原因产生的罚款、乙方原因造成的工程返工增加费用、乙方造成的窝工或工期要求提前所产生的费用不予调整。

2.5由于交叉施工、工序交接问题增加的费用。

2.6施工期间政策性人工工资调整。

2.7成品及半成品保护，工程质量缺陷整改。预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

2.8施工场地清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理）相关费

（三）合同外工程签证：乙方应每天向甲方提交包含工作名称、内容、数量、投入该工作所有人员的姓名、专业、工种、耗用工时等事项的报表及相关凭证，并及时办理工程签证。工程签证必须于5天内完成甲方施工员、费控经理、项目经理等项目相关人员签字确认，否则甲方有权拒绝签认。所有签证最终在项目所属分公司商务成控部门及分管领导审核签认后生效。

签证计日工单价如下表：（计日工为含税价，含管理费及工伤保险）

| 工种 | 单价（元/工日） | 工种 | 单价（元/工日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技工 | 320元/工日 | 力工 | 200元/工日 |

第五条 质量标准

（一）工程质量标准：除符合国家相关验收规范和质量标准外，乙方已知悉总包合同约定的质量标准和要求，确保达到总包合同的质量要求。

（二）施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范、经甲方签字认可的监理和建设单位依据合同发出的施工指令等。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用并承担相应的违约责任。

（三）乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

（四）在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

（五）乙方应积极协助、配合甲方进行试件的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。

（六）乙方应在上道工序施工完成自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。

（七）其他：

第六条 材料、设备供应与管理

（一）甲方提供的材料、设备、工具、设施：

具体如下：  工程类主材、设备，大型机械（塔吊、50吨及以上起重机械等），劳保用品（仅限工作服和安全帽），钢管脚手架，二级箱施工用电（甲方提供至二级箱，二级箱后由乙方负责）。（以上项目根据实际情况自行删减或补充）

1.对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划（乙方需提前一周向甲方书面提出材料计划），否则造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。

2.乙方委托         为专职领料人，负责与甲方材料人员进行对接、现场收料和退料，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如施工过程中乙方人员变更，乙方需及时提供相应变更资料在甲方处备案，如未履行相应手续，由此造成的损失及责任由乙方自行承担。给甲方造成损失的，甲方可直接在任一笔应付款、履约保证金中扣除。

3.乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。

4.乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后7个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员现场盘点、评估，办理书面移交。

5.乙方对已领取的材料承担保卫责任，须自聘专职或兼职人员对材料进行保管，并承担材料丢失与盗损的责任；也不得损坏或拿用他人的材料，否则一切损失由乙方承担。

6.对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其他任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。

7.材料按预算分析量实行限额领料。乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出与甲方签订的总量或核定消耗量，则超出部分的费用由乙方按甲方采购价全额赔偿。甲方可直接在乙方任一笔结算款中扣除

8.剩余材料及甲方有特别要求的材料废料均属甲方所有。乙方不得擅自处理，应妥善保管并移交甲方。如发生遗失，按当时市场价格赔偿。

9.其他：

（二）乙方提供的材料、设备、工具、设施：

1.乙方提供除合同已注明的甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。

2.乙方提供的辅助材料、小型工机具包括但不限于：辅材、耗材、工机具、小型机械（起重机械、转运机械、登高机械等）。辅材包括安装过程所有辅材，包括安全文明施工措施及技术措施用料费用、如组对平台、施工平台、临时加固措施材料、安全围护用料、二级箱后临时用电材料等。其中主材与辅材的区分除合同特别约定外，按工程所在地最新地方定额约定的主辅材划分标准。

3.乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品（提供合格证明），符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。

4.焊接材料由乙方提供，要求焊接材料的品种、规格及性能应符合国家现行有关产品标准和设计要求，并应与选用的材料材质相匹配。

5.辅材、耗材及机械考核规定：乙方所使用的辅材、耗材以及小型机械费用纳入考核指标，实行含量承包。本合同辅材、耗材及机械定量标准为    万元（此费用已包含在合同总价或合同单价中），乙方含量节约，给予节约部分的奖励；乙方含量超支，超过部分计班组成本，由乙方自行承担。

（三）其他：

第七条 项目负责人

（一）甲方委派的项目负责人为       ，身份证号码：               ，全权代表甲方履行本合同，负责审批乙方报送的劳务费结算资料等文件，签发相关指令等。

（二）乙方委派的项目负责人为       ，身份证号码：              ，全面负责本合同执行中的有关技术、材料领取、劳务作业进度、现场管理、质量检测、安全生产、合同结算等工作。乙方项目负责人必须为劳务公司已购买社保人员，并向甲方提交乙方项目负责人的劳动合同。

（三）乙方如需要更换项目负责人，应至少提前  天以书面形式通知甲方，后任继续行使合同文件约定的职权，履行前任的义务。

（四）甲方可以要求乙方撤换不称职的项目负责人，乙方必须在3日内撤换，并将新任项目负责人的名单报甲方同意，否则乙方应承担   5000  元/次违约责任，且甲方有权暂停与乙方工程款结算及支付，超过 7   天乙方仍未按照甲方要求撤换，甲方有权解除合同。

# 第八条 劳务人员管理

1.乙方须按甲方《劳务管理办法》等相关管理制度组织、管理乙方劳务人员。

2.乙方须指派劳务专管员姓名：    身份证号：  联系电话：，按甲方《五分公司实名制管理规定》相关规定组织、管理乙方劳务人员。劳务专管员应对拟投入本项目现场的劳务人员进行初筛，不得雇佣年龄未满18周岁或男性超过 55 周岁、女性超过 50 周岁或其他精神或身体状态不适宜从事建筑行业的的劳务人员，每发现一例，乙方应承担1000元/次的罚款，若因乙方雇佣年龄未满18周岁或男性超过 55 周岁、女性超过 50 周岁或其他精神或身体状态不适宜从事建筑行业的的劳务人员，出现安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方须指派安全员姓名：    身份证号：  联系电话：，负责现场安全管理，乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品，为从事作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。如甲方已统一购买工程团体保险（包括团体工伤保险和团体意外伤害险），乙方可不单独购买工程团体保险，但需按照分包合同价款比率承担甲方购买的保险费用。未办理工程保险前，乙方不能进行施工作业。因乙方措施不力造成事故发生的，乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。

4.乙方在与拟投入本项目的劳务人员签订劳动合同前，须向甲方提交劳务人员健康证明、购买工伤保险(或商业保险) 证明、身份信息等资料（特种作业人员须提交证书原件），甲方安全部门将对劳务人员进行安全培训、安全教育，劳务人员安全考试合格后，由乙方劳务专管员收集劳务人员的相关信息（姓名、身份证号码、银行卡号、家庭住址、联系方式、身体状况等），并将人员信息录入湘安劳务平台后，方可签订劳动合同，劳动合同须在甲方项目部备案登记，且合同约定的工日单价不得超过甲方规定标准（现场带班及管理人员不超过12000元/月）。

5.乙方必须与劳务人员签订书面劳动合同，对劳务人员进行实名制管理，建立项目劳务用工档案，在进入施工现场前5日内向甲方提供项目用工人员花名册。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品、办理相关保险，并承担相关保险费用及相关费用。

6.乙方劳务人员经甲方培训、安全教育、安全考试合格后，办理相关手续，收取劳务人员本人银行卡账号信息后，方可从事劳务作业，劳务人员须按时参加甲方组织的安全培训、安全例会、安全技术交底、安全检查。对于乙方技能等级达不到要求、不服从统一管理、安全意识淡薄的劳务人员，甲方有权要求分包方进行清退。对违反规定的劳务人员，有权进行处罚。

7.乙方须向甲方提交入场人员健康证明、购买工伤保险(或商业保险)证明、身份信息资料（特种作业人员须提交证书原件）及人员入场计划。

8.乙方劳务人员须服从甲方实名制管理，出入项目施工现场需向甲方安保人员出示出入（工作）证，并进行考勤。

9.乙方须使用甲方统一要求的实名制考勤系统、湘安劳务平台管理劳务人员。劳务人员工资支付如由甲方代发，由劳务专管员每月5日前根据实名制考勤记录上报考勤表，每月15日前根据考勤表上报工资表，甲方审核无误后由甲方代发至劳务人员本人银行卡账户。

10.劳务人员离场前由乙方劳务专管员向甲方提交离场人员的工资确认手续、办理领用物资退还手续、签订《合同解除证明书》后方可离场；对从事有毒有害或有职业病风险工作的劳务人员，乙方应同时提交离场前健康检查表。

11. 其他：（根据实际情况增加，如无请划“/”处理）

第九条 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 为乙方提供施工所需的各种图纸等技术资料，并对乙方进行技术、安全、质量和环境标准交底。

2. 有偿为乙方提供合格的劳保用品。

3. 配备专人监督施工并协调现场工作关系。

4. 监督工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等，发现问题及时提出整改意见。

5. 按照本合同约定的方式及时支付劳务款项和办理签证、结算。

6. 当乙方拒绝执行甲方、建设单位或监理的正确指令，或发生施工质量、安全、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本承包合同，更换承包队伍，并且因上述原因造成的经济损失由乙方承担。

7.其他：（根据实际情况增加，如无请划“/”处理）

（二）乙方权利与义务

1. 乙方委派的项目负责人必须全程统筹组织现场施工管理，并驻守工地现场，负责合同的实施，直至本合同履行完毕，其临时离开现场，必须书面报告甲方并取得甲方项目负责人同意。

2.必须接受甲方、建设单位和监理的管理、监督，做好责任范围内的各项工作。在本项工程中，建设单位对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设单位及工程师的指令。因乙方原因导致建设单位对甲方的罚款由乙方承担，罚款在乙方当期结算款中扣除。

3.服从甲方现场施工管理，同其他交叉作业单位签订交叉作业第三方安全协议，做到文明施工。

4.严格按照图纸和规范施工，做好自检工作，确保工程质量及工期；工程完工未交给甲方验收之前，由乙方负责保护，如在保护期间发生损坏，由乙方负责修复。

5.乙方对承包范围内的质量、安全负责，防止质量、安全事故的发生。如乙方原因造成的质量、安全事故，由乙方及时返工修复、处理并承担相关费用。

6.保管并维护好甲方提供的工程所需材料、机具、设备，如有遗失或保管不善造成的损失由乙方负责赔偿，严禁浪费及恶意损坏。维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

7.乙方必须严格执行甲方的各项管理制度（如人员实名制管理制度、工机具（材料）领用管理制度、班前安全活动管理、维稳综治管理制度等），如有违反，甲方有权按甲方相关管理制度给予处罚，罚款从当月劳务款项中扣除。

8. 乙方负责所需材料的卸货、转运及拆除，剩余材料和机具须按甲方指点地点堆放整齐，及时清理场地；保证并维护材料堆放场地及施工现场的整洁、规范。

9. 乙方须严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录，配合甲方办理交工验收。乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管并保密，严禁对外出借、传阅、复印等，甲方发现一次可对乙方处以500 元/次罚款。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回，未完整交回的，应承担1000元违约责任。

10.乙方须做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

11.乙方不得雇用未成年或已达到法定退休年龄的劳务人员，进入施工现场的人员应遵守甲方的安全管理制度。

12. 乙方的施工人员应具有相应的资格证书及施工实践经验，严禁无证施工。并负责办理相应的特种作业人员安全操作证。

13.所有人员必须穿（配）戴甲方统一配备的工作服、安全帽、安全带等。

14.乙方必须参加甲方组织的安全培训、安全例会、安全技术交底、安全检查等培训及会议。

15. 乙方负责维护现场所有文明施工设施，遵守文明施工管理制度，只能在指定地点吸烟。

16.乙方劳务人员的住宿设施（自行解决/甲方提供），应加强宿舍区域管理，公共卫生间需一日一打扫。自办食堂应确保饮食安全与食堂卫生，

17.乙方有权拒绝甲方为了节省费用而不注重安全的工作安排。

18.未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动；不得将本工程承包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，否则甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

19.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理，如乙方处理不善，造成甲方损失的，损失由乙方承担，甲方可从乙方任一笔款项中扣除。

- 20.积极支付劳务人员工资，当已完工程量结算金额不足以支付劳务人员工资时，由乙方自行承担解决（注资甲方代发劳务人员工资），并保证工人不得向甲方索要工资。

21.在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准验收后方可实施。

22.加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。

23.甲方对第十条（21）、（22）项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。

24.乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

25.乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，如乙方未达到安全标准化考评要求，承担 300 元/次的违约金，并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，按 200 元/处扣除乙方违约金，情况严重时甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。

26.乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方工程款中扣除。

27.乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

28.垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。

29.由于乙方操作不当、违反操作规程、违章指挥、违章作业等原因造成安全事故导致人员伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成经济损失的，由乙方承担一切责任，并扣除乙方安全文明施工费、履约保证金等。若发生死亡或者重伤事故的，乙方另承担  50000   元/死亡一人次，  30000  元/重伤一人次的违约金，同时乙方须赔偿甲方因此所受的一切损失，如业主罚款、赔偿金、诉讼费、律师代理费、差旅费等。

30乙方须按照甲方规定签订《项目部安全生产管理协议书》作为合同文件的一部分内容。（详见《项目部安全生产管理协议书》附件四）

31其他：

# 第十条 变更

（一）施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前 3 天向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方无条件按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。

（二）甲方施工变更原因导致乙方需要返工的，所产生的返工费用由甲方承担，如因乙方原因造成的返工费用由乙方自行承担，造成甲方损失的由乙方承担赔偿。

（三）变更数量及其价款确定方式：

1.变更单价确认：本合同已有单价的按原单价执行，合同中无单价的项目参照类似项目单价执行；均无时，双方另行协商解决。

2.变更工程量确认：按甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。

第十一条 绿色施工与职业病防治

（一）乙方需满足甲方绿色施工要求。

（二）乙方需满足甲方环境与职业健康安全方针，遵守法律法规，营造绿色建筑，促进员工安康，持续提高绩效。

（三）按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

第十二条 施工验收

（一）乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告；甲方应在收到报告后 3 天内对乙方施工成果进行验收。

（二）隐蔽工程和中间验收

1.分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，自检合格后提前24 小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，并配合甲方报建设单位、监理现场代表进行验收，未经验收合格乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。

2.经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。

3.无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格，发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。

（三）建设单位、监理及政府质检部门检测出乙方施工的相关工作质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担因此给甲方造成的全部损失。

（四）成品保护

1.乙方应全面负责自身施工范围内的成品和半成品保护。

2.乙方施工时应注意做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线或项目其他已完工作的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。

3.乙方负责竣工验收合格移交甲方前成品及半成品的保护，当发生损坏或遗失时，应有补救方案，且在第一时间报甲方并协同甲方追查原因，经甲方认定损失及责任方后，根据经批准的补救方案进行补修，因此产生的维修费及赔偿费由责任方承担。

第十三条 劳务款项支付与结算

（一）进度款支付

1.本工程无预付款。

2.乙方每月25日之前统计已完工合格工程量报甲方审核，甲方项目商务成控人员根据审核后的工程量编制《工程结算单》初稿，经乙方有权限的结算负责人签字认可后报甲方公司商务成控部门审批。

乙方根据甲方公司商务成控部门初认的工程进度开具劳务增值税专用发票，甲方按照已完工合格工程量的85 %支付工程进度款。甲方从进度款中扣除代发工资（如有）、罚款、其他代扣款后将剩余款项付至乙方公司账户。

（二）结算及结算款支付

1.工程结算编制、审核按甲方有关要求办理。结算时甲方应扣除乙方应交纳的相关费用，再根据本合同约定将应付乙方的分包款项支付给乙方。

2.全部工作完成并验收合格，经甲方签字认可后 15个 工作日内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行工程款的最终结算。甲方收到乙方递交的结算资料后 30个 工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。确认后，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算。

3.乙方结算办理完毕并按甲方要求开具足额发票后，甲方支付至结算金额的 95 %，剩余5%作为质保金，待质保期（按总包合同执行）满后无质量问题，再无息支付。

4.工程结算须在项目所属公司商务成控部门及分管领导审核签认后生效，过程结算不作为总结算依据。未经甲方公司商务成控部门相关人员签字确认的结算资料不能作为主张工程款的依据，乙方对上述甲方结算流程知悉并且无异议。

（三）付款方式

甲方以银行转账方式向乙方支付工程款。

- 付款特别约定

- 本工程所有款项均来源于建设单位工程款支付，付款时间为甲方收到建设单位对应施工范围内的工程价款后。如甲方未收到建设单位支付的本合同范围内对应的工程进度款，则甲方无支付义务，甲方应依据总包合同约定积极向建设单位主张工程价款，方式包括但不限于向建设单位发送工作联系函、律师函、组织召开会议、提起诉讼等。基于合作原因，甲方难以提请诉讼或仲裁时，乙方可行使代位权，甲方予以配合。（本条款双方进行了充分协商，乙方已对其作了全面准确的理解,不存在显失公平或重大误解的情况）

第十四条 违约责任

- （一）乙方

1.因乙方原因导致工期延误，应承担违约金2000元/天。延期超过15天，甲方有权解除合同。同时给甲方造成的损失（包括但不限于建设单位对甲方的罚款）由乙方承担。

2.如乙方施工质量不能满足要求，乙方应向甲方承担违约金1000元/次，且须在甲方规定时间内整改到位，相应的返工、修复、罚款等费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。若经整改仍不能满足质量要求，甲方有权解除合同并委托其他单位执行，相应费用从乙方留存款项中扣除，不足部分乙方另行补偿给甲方。

3.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，甲方另按发生费用20%收取管理费，以上费用甲方有权直接从质保金中扣除。

4.乙方不得擅自更换项目负责人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款（不含税）的2%向甲方支付违约金。

5.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于其他工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金。

6.若乙方擅自中途退场，甲方有权仅按乙方已完成合格工程量的70 %办理最终结算并支付款项，且由此给甲方造成的工期、费用等一切损失由乙方承担。

7. 如乙方劳务人员发生围堵现场、向劳动监察部门或其他相关部门投诉（起诉）甲方或建设单位等讨薪事件，甲方有权按每人次1000元）元对乙方进行扣罚。且乙方应在5个工作日内平息纠纷，否则甲方有权直接按劳务人员的请求进行代付，处理相关事宜产生的费用由乙方承担，

9.工地严禁打架、赌博、酗酒、嫖宿等违法违规行为，违者罚款每人每次2000元。如由此造成刑事责任者交由公安机关进行处理。由打架、闹事及违反此条规定所引起的相关医药费、伤残费或给甲方造成的损失均由乙方负责。

10.若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额（不含税）的 10  %标准承担合同解除的违约责任。

11.乙方在结算中若出现虚构施工人员、虚增工资套取工程款项行为，应承担违约金 100000  元/次，若多次出现，则甲方有权解除合同。

12.施工过程中，对于合同范围内的工作内容，乙方若出现甩项，推诿，拒绝施工等情形，甲方有权安排第三方进行实施，由此产生全部费用（含甲方相关经济损失）从乙方已完工程的结算金额中扣除，并承担违约金30000元/次/项，若多次出现，则甲方有权解除合同。

13.乙方应按期足额缴纳履约保证金，否则甲方有权解除合同。

14.乙方应承担的其他违约责任：（可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）                          。

第十五条 索赔

1.甲方根据总包合同向建设单位索赔时，乙方应积极配合，按甲方要求保存并提供相应资料。

2.在合同履行过程中，如乙方遇到不利的外部条件，属于根据总包合同可以索赔的情形，乙方应及时提供相关资料，通过甲方向建设单位索赔。甲方应该采取一切合理措施，协助乙方向建设单位主张索赔款或延长工期。当索赔成功后，甲方应将索赔所得相应部分转交给乙方。甲方不对乙方向建设单位索赔不成功损失承担任何责任。

第十六条 合同解除

（一）如在乙方没有履行完毕本合同内容之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定或合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在3日内撤离现场，双方就已完合格工程的工程款按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按10000元/天承担违约责任，且甲方有权暂缓支付全部款项。

（二）非甲方原因造成工程停建或缓建，导致本合同无法履行的，甲方有权与乙方解除合同，乙方不得以此向甲方索赔。

（三）合同解除后，乙方应妥善做好已完合格工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤离提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除不影响本合同结算和争议解决条款的效力。

（四）若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依法行使解除权终止合同的，甲方有权仅按乙方已完成合格工程量的70%办理最终结算并支付款项，且由此给甲方造成的工期、费用等一切损失由乙方承担。

第十七条 不可抗力

本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。因不可抗力事件导致的费用和延误的工期按总包合同执行，甲方未从建设单位获取部分由乙方自行承担。

# 第十八条 廉洁从业及诚信合规承诺条款

（一）乙方承诺已熟悉适用的反腐败或反贿赂法律的禁止性规定以及湖南建投安装集团的合规政策。

（二）乙方承诺所提交给甲方的任何资料、信息和数据（包括但不限于纸质版或通过湖南建投安装集团集中采购履约平台所提交的电子版）均是合法、准确、有效的。

（三）甲方郑重提示：乙方或乙方人员违反甲方合规政策规定，包括但不限于给予甲方或甲方工作人员及其他相关人员合同约定外的利益的，或不配合甲方处置甲方违反规定的工作人员的，甲方有权解除合同，同时乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金的数额不足以赔偿甲方因此遭受的损失、损害的，以甲方实际损失为准。涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

（四）本条所称“其他相关人员”是指甲、乙方人员以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于甲、乙方人员的亲属、朋友或其他特定关系的人员。

（五）如甲方人员向乙方索取或收受任何不正当利益，请乙方通过以下方式向湖南建投安装集团合规部门进行举报：受理电话：0731-85926609；邮寄地址：湖南省长沙市雨花区体院路446号湖南建投安装集团法律合规中心。

第十九条 争议解决

（一）本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意向株洲仲裁委员会申请仲裁。

（二）本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

第二十条 附则

（一）本合同在总包合同条款约束下签订，总包合同中适用于甲方的条款同时均适用于本合同乙方。

（二）乙方不能以甲方的名义进行任何经济活动，否则所引起的各种事项及经济、法律责任，均由乙方承担。

（三）本合同自双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，电子签章平台上的电子合同具有同等的法律效力。双方权利义务全部履行完毕即告终止。本合同终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（四）本合同未尽事宜，双方协商解决或签署补充协议。

（五）本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

附件一：法人授权委托书

附件二：工程量清单

附件三：甲方提供主要设备、措施材料清单

附件四：项目部安全生产管理协议书

附件五：劳务人员工资委托支付申请书（适用代发工资项目）

附件六：劳务人员工资支付承诺书（适用非代发工资项目）

（详见劳务分包合同附件清单汇总）

甲方：（公章）           	      乙方：（公章）

法定代表人：	                  法定代表人：

或委托代理人：	                  或委托代理人：

年   月   日                      年   月   日